ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

melyet az alábbi felek az itt következő feltételekkel kötöttek meg:

Megrendelő:	Nemesvámos Község Önkormányzata

Címe:	8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.

Bankja és számlaszám:	Kinizsi Bank Zrt.  73200086-11200448

KSH-azonosító:	1902194

Adószám:	15430283-1-19

Tel./Fax.: 	88/ 505-590; 88/505-591

Vállalkozó:	Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Címe:	1094 Budapest, Tompa u. 17/A. Fsz.6.

Bankja és számlaszám:	MKB Bank Zrt. 1030 0002-2025 6296-0000 3285

Cégjegyzékszám:	01-09-868199

Vállalkozó megbízottja:	Rusznák Pál

Felelős műszaki vezető:	Rusznák Pál

Tel./Fax.:	+36 30 280 3705

Szerződés tárgya: A nemesvámosi játszótér fejlesztése, játszótéri eszközök beszerzése és

kihelyezése

2./ Jelen szerződés elválaszthatatlan része az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat.

3./ Vállalkozási díj: 13.262.499 Ft   +  ÁFA (A mindenkori Áfatörvény szerint)

azaz: bruttó Tizenhatmillió-ötszázhetvennyolcezer-százhuszonnégy forint

Megrendelő nem tartozik az ÁFA fizetők körébe, így Vállalkozó köteles az ÁFA értékét befizetni az elvégzett munkája után. A vállalkozói ár magában foglalja a kivitelezéssel, szakfelügyelettel, minősítésekkel, műszaki átadással, az esetleges szükséges szakhatósági közműegyeztetés során felmerülő minden költséget.

# 4./ Az elszámolás módja:	átalánydíjas (fix összegű)

## 5./ Határidők:

## 5.1./ Teljesítési határidő:	2010. május 17.

Vállalkozó határidő előtt is jogosult teljesíteni, azonban megrendelő a számlát a teljesítési határidőre tekintettel egyenlíti ki.

5.2./  A teljesítési határidő kötbérterhes, a kötbér összege a késedelem minden naptári napja után napi 5.000 Ft.

## / Munkaterület átadás időpontja:  2010. március 17.

## Megrendelő a munkaterületet a fenti időpontra köteles a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő ezen szolgáltatása akkor szerződésszerű, ha a határidőre a munkaterület akadálytól mentesen a Vállalkozó rendelkezésére áll.  A munkaterület átadását a felek jegyzőkönyvben vagy az építési naplóban rögzítik.

# - 2 -

# 6./ Megrendelő az általa szolgáltatott tervért szavatossággal tartozik. A tervet a Vállalkozó ellenőrizni köteles és felelős a kivitelező részéről elvárhatóan felismerhető tervhiba jelzéséért. A statikai és méretszámítások ellenőrzése, műszaki újdonságok minősítése nem tartozik ebbe a körbe. A tervvel és a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági engedélyezés iránti eljárás, az engedélyek szolgáltatása és az ellenőrzések elvégzése a Megrendelő feladata.

# 7./ Műszaki feltételek

## 7.1./ Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor építési naplót nyit a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint építési naplót vezet, melyben rögzíti a munka adatait, a kivitelezés menetére vonatkozó, és az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

## 7.2./ Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzéssel – nyolc nappal korábban – értesíteni.

## 7.3./ Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:	név: Józan György (Berkenye 98’ Szolgáltató Bt.)

cím: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 25.

tel.:  06 88 372 345, +36 20 394 0535

Vállalkozó részéről:	név: Rusznák Pál

cím: 1094 Budapest, Tompa u. 17/A. Fsz.6.

tel:   + 36 30 280 3705

## 7.4./ Megrendelő legalább 5 naponként ellenőrzi, hogy a munkavégzés a tervnek és a költségvetésnek megfelelően történt-e.

# 8./ A Vállalkozó nem felelős a földben lévő közművekben keletkezett károkért, ha azok helyéről előzőleg nem szerezhetett tudomást, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni Megrendelővel a közművek pontos helyének meghatározásában.

# 9./ Szerződő felek I. osztályú teljesítésben állapodnak meg a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok és ágazati műszaki előírások szerint. Vállalkozó szavatol az általa tanúsított minőségért a jogszabályok figyelembe vételével. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti.

# 10./ Műszaki átadás-átvétel

## / A készre jelentést Vállalkozó a Megrendelőnek legalább 5 nappal előbb írásban köteles megküldeni. Ennek alapján, 5 napon belüli időpontra Megrendelőnek kell kitűznie az átadás-átvételt. Az érdekelt hatóságokat, szerveket a Megrendelőnek, az érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívnia.

## 10.2./ Az átvételt a Megrendelő hiba, hiány esetén megtagadja.

## - 3-

## 10.3./ A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel megkezdése időpontjára átadási dokumentációt

## (kivitelezői nyilatkozat, átadási tervdokumentáció, minőségtanúsító bizonyítványok, építési napló másolat, beépített játékok szabványozási, megfelelőségi tanúsítványai, valamint üzemeltetési dokumentum benne a karbantartási és kezelési utasítással ) egy példányban szolgáltatja.

## 10.4./ Számla csak hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén nyújtható be.

# Elszámolás, számlázás:

## A Vállalkozó az eredményes átadás-átvételi eljárásról kiállított igazolás alapján nyújthatja be számláját Megrendelőnek.

## Vállalkozó 1 számla benyújtására jogosult, 30 napos fizetési határidővel.

Tudomásul veszi, hogy a számla kifizetésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak az irányadók.

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  99. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetére pénzforgalmi szolgáltatójának beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását adja Vállalkozó részére.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatként a jegybanki alapkamatot, mint késedelmi kamatot fizeti.

# Munkabiztonság

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a részére átadott munkaterületen azért, hogy alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottai, erőforrást nyújtó szervezetei a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályokat betartsák.

# Vállalkozó egyéb kötelezettségei:

Vállalkozó köteles az építési tevékenység során keletkezett építési és bontási hulladékot, kiszoruló földet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő helyre elszállítani.

# Egyéb megállapodások:

## A felek megállapodnak abban, hogy az ajánlattételi dokumentációtól való mindennemű eltéréshez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

## Szerződés módosítása és pótmunka elrendelése Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezésével, kizárólag írásban történhet.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely a költségvetésben nem szerepel.

- 4-

## A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből fakadó valamennyi, egymás közt békés úton nem rendezhető jogvitájuk esetére a Veszprémi Megyei Bíróság  illetékességének vetik alá magukat.

## A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült és 4 számozott oldalt tartalmaz.

Nemesvámos, 2010. március 17.

………………………………..	……………………………………..

Megrendelő	Vállalkozó